## B반 7조 상세업무스케줄표
37기 A반 4조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : CINEPIC |  |  |  |  | 4조 |  | 이교진 |  |  | 문창선, 정용린, 채성주
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 9월 | [28 empty] | 10월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 이교진 | 기초 프레임 | BootStrap연구 | 2019.09.05 | 2019.09.09 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9
|  |  |  | 2019.09.05 | 2019.09.09 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9
2 |  | 기능 구현 | 회원 관리 기능(회원 가입, 로그인, 탈퇴) | 2019.09.09 | 2019.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 9 to 9월 10; 9월 12 to 9월 13
|  |  |  | 2019.09.09 | 2019.09.13 | bar: 9월 9 to 9월 10; 9월 12 to 9월 13
3 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 설계 | 2019.09.16 | 2019.09.17 | 100% | 완료 | bar: 9월 16 to 9월 17
|  |  |  | 2019.09.16 | 2019.09.17 | bar: 9월 16 to 9월 17
4 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 생성 | 2019.09.18 | 2019.09.19 | 100% | 완료 | bar: 9월 18 to 9월 19
|  |  |  | 2019.09.18 | 2019.09.19 | bar: 9월 18 to 9월 19
5 |  | 기능 구현 | 리뷰 기능(작성, 수정, 삭제) | 2019.09.23 | 2019.09.24 | 100% | 완료 | bar: 9월 23 to 9월 24
|  |  |  | 2019.09.23 | 2019.09.24 | bar: 9월 23 to 9월 24
6 |  | debug | 테스트/디버깅 | 2019.09.25 | 2019.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2019.09.25 | 2019.09.26 | bar: 9월 25 to 9월 26
7 |  | presentation | 시연 시뮬레이션 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
8 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
9 |  | presentation | 최종 테스트 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
10 | 문창선 | 기초 프레임 | BootStrap연구 | 2019.09.05 | 2019.09.09 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9
|  |  |  | 2019.09.05 | 2019.09.09 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9
11 |  | 기술 연구 | Bootstrap 사용법 / 클래스 분석 | 2019.09.09 | 2019.09.12 | 100% | 완료 | bar: 9월 9 to 9월 12
|  |  |  | 2019.09.09 | 2019.09.12 | bar: 9월 9 to 9월 12
12 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 설계 | 2019.09.16 | 2019.09.17 | 100% | 완료 | bar: 9월 16 to 9월 17
|  |  |  | 2019.09.16 | 2019.09.17 | bar: 9월 16 to 9월 17
13 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 생성 | 2019.09.18 | 2019.09.19 | 100% | 완료 | bar: 9월 18 to 9월 19
|  |  |  | 2019.09.18 | 2019.09.19 | bar: 9월 18 to 9월 19
14 |  | debug | 디버그 및 보완 | 2019.09.25 | 2019.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2019.09.25 | 2019.09.26 | bar: 9월 25 to 9월 26
15 |  | 화면 구성 | 메인 화면 | 2019.09.30 | 2019.10.2 | 100% | 완료 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 2019.09.30 | 2019.10.2 | bar: 9월 30 to 10월 2
16 |  | 화면 구성 | 영화 정보 | 2019.09.30 | 2019.10.2 | 100% | 완료 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 2019.09.30 | 2019.10.2 | bar: 9월 30 to 10월 2
17 |  | presentation | 시연 시뮬레이션 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
18 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
19 | 정용린 | 기술 연구 | Python Parsing 연구 | 2019.09.5 | 2019.09.10 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9 to 9월 10
|  |  |  | 2019.09.5 | 2019.09.10 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9 to 9월 10
20 |  | 모델 연구 | DB 구성 | 2019.09.5 | 2019.09.6 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6
|  |  |  | 2019.09.5 | 2019.09.6 | bar: 9월 5 to 9월 6
21 |  | DB 연동 | DB와 연동작업 | 2019.09.10 | 2019.09.20 | 100% | 완료 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 16 to 9월 20
|  |  |  | 2019.09.10 | 2019.09.20 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 16 to 9월 20
22 |  | 기능 구현 | 영화 관련 기능(정보보기, 검색) | 2019.09.23 | 2019.09.24 | 100% | 완료 | bar: 9월 23 to 9월 24
|  |  |  | 2019.09.23 | 2019.09.24 | bar: 9월 23 to 9월 24
23 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
24 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2019.10.3 | 2019.10.4 | 100% | 완료 | bar: 10월 3 to 10월 4
|  |  |  | 2019.10.3 | 2019.10.4 | bar: 10월 3 to 10월 4
25 | 채성주 | 기술 연구 | Python Parsing 연구 | 2019.09.5 | 2019.09.10 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9 to 9월 10
|  |  |  | 2019.09.5 | 2019.09.10 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9 to 9월 10
26 |  | 모델 연구 | DB 구성 | 2019.09.5 | 2019.09.6 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6
|  |  |  | 2019.09.5 | 2019.09.6 | bar: 9월 5 to 9월 6
27 |  | DB 연동 | DB와 연동작업 | 2019.09.10 | 2019.09.11 | 100% | 완료 | bar: 9월 10 to 9월 11
|  |  |  | 2019.09.10 | 2019.09.11 | bar: 9월 10 to 9월 11
28 |  | DB 연동 | 유효성 검사 및 기타 클래스 생성 | 2019.09.12 | 2019.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 12 to 9월 13
|  |  |  | 2019.09.12 | 2019.09.13 | bar: 9월 12 to 9월 13
29 |  | 기능 구현 | 기능 및 구성 1차 확인 | 2019.09.17 | 2019.09.18 | 100% | 완료 | bar: 9월 17 to 9월 18
|  |  |  | 2019.09.17 | 2019.09.18 | bar: 9월 17 to 9월 18
30 |  | 기술 적용 | Python Parsing 적용 | 2019.09.23 | 2019.09.24 | 100% | 완료 | bar: 9월 23 to 9월 24
|  |  |  | 2019.09.23 | 2019.09.24 | bar: 9월 23 to 9월 24
31 |  | 화면 구성 | 회원 관리 화면 | 2019.09.30 | 2019.10.2 | 100% | 완료 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 2019.09.30 | 2019.10.2 | bar: 9월 30 to 10월 2
Note on J7: scitmaster: 팀 구성 단계
Note on K7: scit 프로젝트 방향 설 정
Note on L7: scitmaster: 프로젝트 방향 설 정

## 작성 참고사항
□ | 예정 | ■ | 실제 작업 | 비고 | 업무 지연 발생 시,메모란에 지연 이유 작성할 것!